## Página1
Previsto | Real | Tarefa | Data Conclusão | Dias | Pontos
30 | 40 | Criar página web para emitir parâmetros de geração de relatório | 2018-05-16 | 2018-05-09 | 160
40 | 0 | Criar serviço no servidor para receber parâmetros via POST e disparar geração de relatório | 2018-05-16 | 2018-05-10 | 160
30 | 40 | Criar página web para emitir parâmetros de geração de relatório | 2018-05-15 | 2018-05-11 | 160
60 | 60 | Estudar integração com iText |  | 2018-05-12 | 160
|  |  |  | 2018-05-13 | 160
|  |  |  | 2018-05-14 | 160
|  |  |  | 2018-05-15 | 130
|  |  |  | 2018-05-16 | 60