## Página1
Previsto | Real
30 | 30 | Fazer pesquisa sobre o Tomcat | 2018-05-01 | Dias | Pontos
20 | 10 | Extrair comandos SQL do Ireport | 2018-04-24 | 2018-04-23 | 280
30 | 20 | Criar modelos de HTML | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 180
50 | 30 | Criar Driver de conexão com o BD |  | 2018-04-25 | 140
30 | 10 | Definir sintaxe do Replacement Specifier | 2018-04-24 | 2018-04-26 | 140
40 | 40 | Criar aplicação Java rodando no tomcat | 2018-04-25 | 2018-04-27 | 140
0 | 0 | Documentar Parametros | 2018-04-30 | 2018-04-28 | 140
30 | 10 | Criar página web para emitir parâmetros de geração de relatório |  | 2018-04-29 | 140
20 | 30 | Criar projeto Java Web no Intellij | 2018-04-24 | 2018-04-30 | 110
30 | 30 | Criar diagrama de processo de geração de relatório | 2018-04-30 | 2018-05-01 | 80
0 | 0 | Criar parser para Replacement Specifier | 2018-04-24 | 2018-05-02 | 80