## Página1
Previsto | Real | Tarefa | Data Conclusão | Dias | Pontos
30 | 40 | Criar exemplo de replacement specifier | 2018-05-27 | 2018-05-24 | 190
50 | 50 | Ativar funcionalidade de leitura e processamento do "documento rssql" na "aplicação Java" | 2018-05-26 | 2018-05-25 | 190
30 | 20 | Criar exemplo de consultas SQL | 2018-05-24 | 2018-05-26 | 140
20 | 20 | Reação a respeito do teste | 2018-05-27 | 2018-05-27 | 90
30 | 30 | Criar exemplo de modelo HTML e substituir com parâmetros reais | // | 2018-05-28 | 90
60 | 60 | Integrar módulos de RS, SQL e DOM (Orquestrador) | // | 2018-05-29 | 90
|  |  |  | 2018-05-30 | 90