## Página1
Previsto | Real
30 | 10 | Criar página web para emitir parâmetros de geração de relatório | 2018-05-08 | Dias | Pontos
50 | 30 | Criar Driver de conexão com o BD | 2018-05-04 | 2018-05-03 | 170
30 | 10 | Criar modelo ER do banco fictício | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 30
30 | 30 | Integrar Trello com gerador de Burndown Chart | 2018-05-04 | 2018-05-05 | 30
10 | 20 | Criar e popular banco de dados fictício | 2018-05-04 | 2018-05-06 | 30
20 | 10 | Criar "consultas em SQL para popular os checkbox" da "página em HTML para emitir parâmetros" | 2018-05-04 | 2018-05-07 | 30
|  |  |  | 2018-05-08 | 0
|  |  |  | 2018-05-09 | 0