## Página1
Previsto | Real | Tarefa | Data Conclusão | Dias | Pontos
30 | 30 | Criar exemplo de replacement specifier | // | 2018-05-17 | 140
50 | 50 | Ativar funcionalidade de leitura e processamento do "documento rssql" na "aplicação Java" | // | 2018-05-18 | 140
60 | 60 | Estudar integração com iText | 2018-05-21 | 2018-05-19 | 140
|  |  |  | 2018-05-20 | 140
|  |  |  | 2018-05-21 | 80
|  |  |  | 2018-05-22 | 80
|  |  |  | 2018-05-23 | 80