## Página1
Previsto | Real |  | DT. Conclusao | Dias | Pontos
30 | 40 | Criar exemplo de modelo HTML e substituir com parâmetros reais |  | 2018-06-07 | 130
50 | 50 | Criar página no i-educar para emitir parametros | 2018-06-13 | 2018-06-08 | 130
50 | 50 | Criar documentação de casos de uso |  | 2018-06-09 | 130
|  |  |  | 2018-06-10 | 130
|  |  |  | 2018-06-11 | 130
|  |  |  | 2018-06-12 | 130
|  |  |  | 2018-06-13 | 80